## Time-Phased Baseline Budget
Time-Phased Baseline Budget (Sep 2025 – May 2026)
Act/WP | WBS | Duration | ES | Total PV | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 2025-11-25 | 2025-12-25 | 2025-01-26 | 2025-02-26 | 2025-03-26 | 2025-04-26 | 2025-05-26
Cloud & Dev/Test Infrastructure | 1.1.1 | 9 | 0 | 1350 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Contingency (10%) | 1.1.2 | 9 | 0 | 927 | 15 | 15 | 125 | 65 | 65 | 105 | 385 | 137 | 15
Legal Consult (Regulatory) | 1.2.1 | 3 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
DEX UI/UX Freelance | 1.2.2 | 1 | 2 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Branding Polish | 1.3.1 | 1 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Marketing Campaign Media | 1.3.2 | 3 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 700 | 300 | 0
Independent Security Audit | 1.4.1 | 1 | 6 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Penetration Test | 1.5.1 | 1 | 7 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Beta Credits | 1.5.2 | 1 | 7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
|  | Total PV by Period |  |  | 165 | 165 | 1375 | 715 | 715 | 1155 | 4235 | 1507 | 165
|  | Cumulative PV by Period |  |  | 165 | 330 | 1705 | 2420 | 3135 | 4290 | 8525 | 10032 | 10197
Task Name | WBS | Duration | ES | Total PV | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-29
Draft Project Charter | 1.1.1 | 2 | 0 | 50679 | 25339.5 | 25339.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identify Stakeholders | 1.1.2 | 2 | 2 | 57014 | 0 | 0 | 28507 | 28507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Approve Project Objectives | 1.1.3 | 2 | 4 | 50679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25339.5 | 25339.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Select blockchain infrastructure | 1.2.1 | 2 | 6 | 25339.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12669.6667 | 12669.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Set up Cloud Dev | 1.2.2 | 2 | 8 | 27451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13725.5 | 13725.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implement Consensus mechaism | 1.2.3 | 3 | 10 | 71267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23755.6667 | 23755.6667 | 23755.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configure Developer Environment | 1.2.4 | 2 | 13 | 19004.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9502.2857 | 9502.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Allocate budget & 10% Contingency | 1.2.5 | 2 | 15 | 19004.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9502.2857 | 9502.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analyze Blockchain Ecosytems | 1.3.1 | 3 | 6 | 25339.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8446.4444 | 8446.4444 | 8446.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Research Canadian Regulation | 1.3.2 | 3 | 9 | 27451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9150.3333 | 9150.3333 | 9150.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ldentify target users & Strategy | 1.3.3 | 2 | 12 | 19004.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9502.2857 | 9502.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Assess competing sublecoins | 1.3.4 | 2 | 14 | 19004.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9502.2857 | 9502.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Define CADc peg Methanism | 1.3.5 | 3 | 16 | 29562.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9854.2222 | 9854.2222 | 9854.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reserve audit requirement | 1.3.6 | 2 | 19 | 76018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38009 | 38009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Polish brand identity | 1.4.1 | 2 | 6 | 25339.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12669.6667 | 12669.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Draft and publish white paper | 1.4.2 | 3 | 8 | 27451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9150.3333 | 9150.3333 | 9150.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produce marketing campaign media | 1.4.3 | 3 | 11 | 71267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23755.6667 | 23755.6667 | 23755.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan community-building events | 1.4.4 | 2 | 14 | 19004.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9502.2857 | 9502.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conduct internal code audits | 1.5.1 | 3 | 13 | 19004.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6334.8571 | 6334.8571 | 6334.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implement multi-sig | 1.5.2 | 2 | 16 | 29562.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14781.3333 | 14781.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Run penetration test & attack simulations | 1.5.3 | 3 | 18 | 76018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25339.3333 | 25339.3333 | 25339.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enagage independent security audit | 1.5.4 | 3 | 21 | 161538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53846 | 53846 | 53846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Launch CADC on main net | 1.1.4 | 2 | 24 | 82353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41176.5 | 41176.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design trading interface | 1.6.1 | 3 | 13 | 19004.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6334.8571 | 6334.8571 | 6334.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Test Contracts and Dex on testnet | 1.6.2 | 3 | 16 | 29562.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9854.2222 | 9854.2222 | 9854.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Launch governance token | 1.6.3 | 2 | 26 | 76018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38009 | 38009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Provide beta user Credits & Monitor metrics | 1.6.4 | 3 | 28 | 152036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50678.6667 | 50678.6667 | 50678.6667 | 0 | 0 | 0
Monitor pilot and close project | 1.1.5 | 3 | 31 | 95022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31674 | 31674 | 31674
Green Label is Critical Path | Total PV by Period |  |  |  | 25339.5 | 25339.5 | 28507 | 28507 | 25339.5 | 25339.5 | 33785.7778 | 33785.7778 | 31322.2778 | 32026.1667 | 42056.3333 | 56661.6667 | 57013.619 | 55429.9524 | 41176.5714 | 41176.5714 | 43992.0635 | 34489.7778 | 45047.7778 | 63348.3333 | 63348.3333 | 53846 | 53846 | 53846 | 41176.5 | 41176.5 | 38009 | 38009 | 50678.6667 | 50678.6667 | 50678.6667 | 31674 | 31674 | 31674
| Cumulative PV by Period |  |  |  | 25339.5 | 50679 | 79186 | 107693 | 133032.5 | 158372 | 192157.7778 | 225943.5556 | 257265.8333 | 289292 | 331348.3333 | 388010 | 445023.619 | 500453.5714 | 541630.1429 | 582806.7143 | 626798.7778 | 661288.5556 | 706336.3333 | 769684.6667 | 833033 | 886879 | 940725 | 994571 | 1035747.5 | 1076924 | 1114933 | 1152942 | 1203620.6667 | 1254299.3333 | 1304978 | 1336652 | 1368326 | 1400000

## Status_Report
Week | PV (Weekly) | PV (Cumulative) | EV (Monthly) | EV (Cumulative) | AC (Monthly) | AC (Cumulative) | CV = EVc - ACc | SV = EVc - PVc | CPI = EVc/ACc | SPI = EVc/PVc
2025-09-10 | 25339.5 | 25339.5 | 23621.1478 | 23621.1478 | 24103.8075 | 24103.8075 | -482.6597 | -1718.3522 | 0.97998 | 0.93219 | 0.88026
2025-09-17 | 25339.5 | 50679 | 21073.9381 | 44695.0859 | 20619.1773 | 44722.9848 | -27.8989 | -5983.9141 | 0.99938 | 0.88193
2025-09-21 | 28507.5 | 79186.5 | 27298.1941 | 71993.2799 | 26465.2777 | 71188.2625 | 805.0174 | -7193.2201 | 1.0113 | 0.90916
2025-10-01 | 28507.5 | 107694 | 25919.3157 | 97912.5956 | 26472.8419 | 97661.1044 | 251.4913 | -9781.4044 | 1.0026 | 0.90917
2025-10-08 | 25339.5 | 133033.5 | 18453.5721 | 116366.1677 | 18158.9867 | 115820.0911 | 546.0767 | -16667.3323 | 1.0047 | 0.87471
2025-10-15 | 25339.5 | 158373 | 25154.1848 | 141520.3525 | 26423.7693 | 142243.8603 | -723.5079 | -16852.6475 | 0.99491 | 0.89359
2025-10-22 | 33785.78 | 192158.78 | 31364.7556 | 172885.108 | 31853.1922 | 174097.0526 | -1211.9445 | -19273.672 | 0.99304 | 0.8997
2025-10-29 | 33785.78 | 225944.56 | 31617.3847 | 204502.4927 | 33985.5815 | 208082.6341 | -3580.1413 | -21442.0673 | 0.98279 | 0.9051
2025-11-05 | 31322.28 | 257266.84 | 23129.4393 | 227631.9321 | 24402.4782 | 232485.1123 | -4853.1802 | -29634.9079 | 0.97912 | 0.88481
2025-11-12 | 32026.17 | 289293.01 | 26745.56 | 254377.4921 | 26661.4451 | 259146.5574 | -4769.0654 | -34915.5179 | 0.9816 | 0.87931
2025-11-19 | 42056.33 | 331349.34 | 34117.7522 | 288495.2443 | 36671.0897 | 295817.6471 | -7322.4028 | -42854.0957 | 0.97525 | 0.87067
2025-11-26 | 56661.67 | 388011.01 | 55416.7846 | 343912.0289 | 59335.5633 | 355153.2104 | -11241.1815 | -44098.9811 | 0.96835 | 0.88635
2025-12-03 | 57013.62 | 445024.63 | 50922.2584 | 394834.2873 | 51335.8366 | 406489.047 | -11654.7597 | -50190.3427 | 0.97133 | 0.88722
2025-12-10 | 55429.95 | 500454.58 | 52482.6555 | 447316.9428 | 52128.3564 | 458617.4034 | -11300.4606 | -53137.6372 | 0.97536 | 0.89382
2025-12-17 | 41176.57 | 541631.15 | 34301.0817 | 481618.0245 | 36097.5778 | 494714.9812 | -13096.9567 | -60013.1255 | 0.97353 | 0.8892
2025-12-24 | 41176.57 | 582807.72 | 31630.6723 | 513248.6969 | 30712.2085 | 525427.1897 | -12178.4928 | -69559.0231 | 0.97682 | 0.88065
2025-12-31 | 43992.06 | 626799.78 | 38113.6402 | 551362.337 | 37350.8426 | 562778.0322 | -11415.6952 | -75437.443 | 0.97972 | 0.87965
2025-01-07 | 34489.78 | 661289.56 | 24803.1589 | 576165.496 | 23590.3921 | 586368.4243 | -10202.9284 | -85124.064 | 0.9826 | 0.87128
2025-01-14 | 45047.78 | 706337.34 | 42718.3301 | 618883.826 | 45624.8279 | 631993.2522 | -13109.4262 | -87453.514 | 0.97926 | 0.87619
2025-01-21 | 63348.33 | 769685.67 | 56348.2964 | 675232.1225 | 59150.3636 | 691143.6158 | -15911.4933 | -94453.5475 | 0.97698 | 0.87728
2025-01-28 | 63348.33 | 833034 | 58750.9087 | 733983.0312 | 62027.7293 | 753171.3451 | -19188.3139 | -99050.9688 | 0.97452 | 0.8811
2025-02-04 | 53846 | 886880 | 43419.1416 | 777402.1728 | 46332.9722 | 799504.3172 | -22102.1445 | -109477.8272 | 0.97236 | 0.87656
2025-02-11 | 53846 | 940726 | 53372.6617 | 830774.8345 | 54378.0621 | 853882.3794 | -23107.5448 | -109951.1655 | 0.97294 | 0.88312
2025-02-18 | 53846 | 994572 | 52119.5 | 882894.3345 | 53959.901 | 907842.2803 | -24947.9459 | -111677.6655 | 0.97252 | 0.88771
2025-02-25 | 41176.5 | 1035748.5 | 38438.8824 | 921333.2169 | 37322.9844 | 945165.2647 | -23832.0478 | -114415.2831 | 0.97479 | 0.88953
2025-03-04 | 41176.5 | 1076925 | 31227.9122 | 952561.1291 | 30202.9969 | 975368.2616 | -22807.1324 | -124363.8709 | 0.97662 | 0.88452
2025-03-11 | 38009 | 1114934 | 31928.1796 | 984489.3087 | 33532.9041 | 1008901.1657 | -24411.8569 | -130444.6913 | 0.9758 | 0.883
2025-03-18 | 38009 | 1152943 | 27105.7812 | 1011595.0899 | 27665.9067 | 1036567.0724 | -24971.9825 | -141347.9101 | 0.97591 | 0.8774
2025-03-25 | 50678.67 | 1203621.67 | 37820.8249 | 1049415.9148 | 39136.438 | 1075703.5104 | -26287.5956 | -154205.7552 | 0.97556 | 0.87188
2025-04-01 | 50678.67 | 1254300.34 | 45859.8727 | 1095275.7875 | 48829.2916 | 1124532.8021 | -29257.0145 | -159024.5525 | 0.97398 | 0.87322
2025-04-08 | 50678.67 | 1304979.01 | 46798.1357 | 1142073.9232 | 48913.774 | 1173446.576 | -31372.6528 | -162905.0868 | 0.97326 | 0.87517
2025-04-15 | 31674 | 1336653.01 | 31365.271 | 1173439.1942 | 32401.4826 | 1205848.0587 | -32408.8645 | -163213.8158 | 0.97312 | 0.87789
2025-04-22 | 31674 | 1368327.01 | 25267.8577 | 1198707.0519 | 26123.9599 | 1231972.0185 | -33264.9666 | -169619.9581 | 0.973 | 0.87604
2025-04-29 | 31674 | 1400001.01 | 25691.9822 | 1224399.0341 | 25578.7452 | 1257550.7637 | -33151.7296 | -175601.9759 | 0.97364 | 0.87457
Status Date: | 2025-11-15 |  | Status Report Ending November 15th, 2025
PV as of status date | 289293.01 |  | Task | Pct | EV | AC | PV | CV | SV
EV as of status date | 254377.49 |  | 1.1.1 | 100% | 50679 | 54028.5478 | 0 | -3349.5478 | 50679
AC as of status date | 259146.56 |  | 1.1.2 | 100% | 57014 | 57916.6323 | 0 | -902.6323 | 57014
CV (Cost Variance) | −4,769.07 |  | 1.1.3 | 100% | 50679 | 54671.9826 | 50679 | -3992.9826 | 0
SV (Schedule Variance) | −34,915.52 |  | 1.1.4 | 0% | 0 | 0 | 82353 | 0 | -82353
CPI (Cost Performance Index) | 0.98 |  | 1.1.5 | 0% | 0 | 0 | 95022 | 0 | -95022
SPI (Schedule Performance Index) | 0.88 |  | 1.2.1 | 100% | 25339.33 | 27780.606 | 25339.3333 | -2441.276 | -0.0033333
PCIB (Percent Complete Index Budgeted Costs) | 0.88 |  | 1.2.2 | 100% | 27451 | 29212.5569 | 0 | -1761.5569 | 27451
|  |  | 1.2.3 | 14% | 9977.38 | 10654.9403 | 0 | -677.5603 | 9977.38
|  |  | 1.2.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.2.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.1 | 100% | 25339.33 | 25481.7295 | 0 | -142.3995 | 25339.33
|  |  | 1.3.2 | 43% | 11803.93 | 12854.6539 | 0 | -1050.7239 | 11803.93
|  |  | 1.3.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.3.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.4.1 | 100% | 25339.33 | 26180.2845 | 0 | -840.9545 | 25339.33
|  |  | 1.4.2 | 71% | 19490.21 | 18702.2713 | 0 | 787.9387 | 19490.21
|  |  | 1.4.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.4.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.5.1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.5.2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.5.3 | 0% | 0 | 0 | 76018 | 0 | -76018
|  |  | 1.5.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.6.1 | 0% | 0 | 0 | 19004.5714 | 0 | -19004.5714
|  |  | 1.6.2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.6.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1.6.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cumulative Total |  | 303112.52 | 294971.9555 | 0 | 8140.5645 | 303112.52
|  | Task (WBS) | Budget Baseline | Budget Reserve (20%) | Project Budget
|  | 1.3.6 – Reserve audit requirement | 76018 | 15204 | 91222
|  | 1.5.3 – Run penetration test & attack simulations | 76018 | 15204 | 91222
|  | 1.5.4 – Engage independent security audit | 161538 | 32308 | 193846
|  | 1.6.4 – Provide beta user credits & monitor metrics | 152036 | 30407 | 182443
|  | Subtotal | 465610 | 93123 | 558733
|  | Management Reserve | – | – | 46877